## Лист1
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Технич. норма времени на измеритель (рабочие) | Технич. Норма времени на измеритель (машины) | затраты труда в чел-мин |  | Число рабочих, чел | Продолжительность работы, мин
[6 empty] | на работу | На работу с учетом поправочного коэффициента |  | рабочих | машин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
6.1 Подготовительные работы(Фронт работ 3720 м)
6.1.1 Работы на базе(Ронт работ 3700м)
1 | Выгрузка железобетонных шпал | пакет | 3 | 18.35 | 3.67 | 55.05 | 64.4085 | 5 | 12.8817 | 12.8817 | 4 м.п, 1 маш.
2 | Выгрузка скреплений электромагнитной плитой | т | 4.583 | 3.34 | 1.67 | 15.3072 | 17.9094 | 2 | 8.9547 | 0 | 4 м.п, 1 маш.
3 | Выгрузка шайб, втулок, прокладок | т | 2.2915 | 63.4 | - | 145.2811 | 169.9789 | 2 | 153.1853 | - | 2 м.п.
4 | Погрузка скреплений в контейнеры вручную:
| - подкладки, прокладки | т | 3.937 | 24.3 | - | 95.6691 | 111.9328
| - болты, клеммы, шайбы, втулки | т | 2.504 | 64.3 | - | 161.0072 | 188.3784
| - накладки | т | 0.283 | 18.3 | - | 5.1789 | 6.0593
5 | Погрузка на платформу железобетонных шпал | пакет | 3 | 48.5 | 9.7 | 145.5 | 170.235 | 5 | 34.047 | 30 | 4 м.п, 1 маш.
6 | Погрузка контейнеров со скреплениями на платформу краном МПТ | контейнер | 133 | 5.88 | 1.47 | 782.04 | 914.9868 | 4 | 228.7467 | 8 | 2 м.п, 2 маш.
7 | Выгрузка с платформы краном МПТ: |  |  |  |  | 0 | 0
| - сменных железобетонных шпал | шпала | 82 | 5.88 | 1.29 | 482.16 | 564.1272 | 6 | 227.8458 | 31 | 2 м.п, 2 маш.
| - контейнеров со скреплениями | контейнер | 133 | 5.16 | 1.29 | 686.28 | 802.9476
| Итого на фронт работ 3100 м: | чел-мин |  |  |  | 2573.4735 | 3010.964
| Итого на фронт работ 13400 м: | чел-мин |  |  |  | 9270.039 | 10845.9457
6.1.2 Работы на перегоне
| Очистка рельсов и скреплений от грязи машиной РОМ-3 | м пути | 3700 | 0.06 | 0.02 | 222 | 259.74 | 3 | - | 86.58 | 3 маш.
1 | Разборка постоянного переездного настила с укладкой временного | м настила | 11.628 | 13.37 | - | 155.4664 | 181.8956 | 6 | - | 30.3159 | 4 м.п, 2 маш.
2 | Опробование и смазка клеммных и закладных болтов машиной ПМГ | шпала | 6926 | 0.1293 | 0.0431 | 895.5318 | 1047.7722 | 3 | - | 349.2574 | 3 маш.
3 | Разметка осей шпал на шейке рельса масляной краской | шпала | 6926 | 0.302 | - | 2091.652 | 2447.2328 | 11 | 222.4757 | - | 11 м.п
4 | Итого на фронт работ 3720 м: | чел-мин |  |  |  | 3364.6502 | 3936.6407
| Итого на фронт работ 13400 м: | чел-мин |  |  |  | 12119.9764 | 14180.3724
6.2. Работы по замене дефектных шпал (Фронт работ 3720 м)
| Оформление закрытия перегона | мин | - | - | 14 | 14 | 16.38 |  | 16
1 | Приведение комплекса по замене шпал в рабочее положение | привед. | 1 | 25 | 5 | 25 | 29.25 | 15 | 127.9128 | 127.9128 | 14 м.п 1 маш.
2 | Выгрузка железобетонных шпал мотовозом МПТ с платформы ПШ по местам смены | шпала | 82 | 7.125 | 1.425 | 584.25 | 683.5725
3 | Замена дефектных шпал машиной МСШУ: |  |  |  |  | 0 | 0
4 | - отвинчивание гаек клеммных болтов и снятие клеммных сборок на заменяемых шпалах | клемма | 328 | 0.55 | - | 180.4 | 211.068
| - отрыв балласта у торцов заменяемых шпал | торец шпалы | 82 | 1.07 | - | 87.74 | 102.6558
| - отвинчивание гаек закладных болтов | гайка | 328 | 0.67 | - | 219.76 | 257.1192
| - вытаскивание дефектной шпалы машиной МСШУ | шпала | 82 | 0.88 | 0.88 | 72.16 | 84.4272
| - разрывание постели шпал | шп. ящик | 82 | 0.759 | - | 62.238 | 72.8185
| - затаскивание новой шпалы | шпала | 82 | 1.08 | 1.08 | 88.56 | 103.6152
| - постановка подрельсовой прокладки | прокладка | 164 | 0.57 | - | 93.48 | 109.3716
| - постановка клеммных сборок и завинчивание гаек, кл. сборка | кл.сборка | 328 | 0.66 | - | 216.48 | 253.2816
| Переезд машины МСШУ по фронту работ | переезд | 82 | 0.12 | 0.12 | 9.84 | 11.5128
5 | Приведение машины ВПР-02 в рабочее положение | привед. | 1 | 16.38 | 5.46 | 16.38 | 19.1646 | 3 | - | 39.1314 | 3 маш.
7 | Подбивка вновь уложенных и смежных (по 4 шт. с каждой стороны) шпал машиной ВПР-02 | шпала | 328 | 0.1281 | 0.0427 | 42.0168 | 49.1597
8 | Переезд машины ВПР-02 | переезд | 82 | 0.36 | 0.12 | 29.52 | 34.5384
9 | Приведение машины ВПР-02 в транспортное положение | привед. | 1 | 12.42 | 4.14 | 12.42 | 14.5314
10 | Погрузка на платформу краном мотовоза МПТ сменных железобетонных шпал с переездом по фронту работ | шпала | 82 | 8.04 | 1.608 | 659.28 | 771.3576 | 5 | 154.2715 | 154.2715 | 3 м.п 2 маш.
11 | Итого на фронт работ 3720 м: | чел-мин |  |  |  | 2413.5248 | 2823.824
| Итого на фронт работ 13400 м: | чел-мин |  |  |  | 8693.8797 | 10171.8392
6.3 Работы по замене дефектных скреплений (с удалением регулировочных прокладок) (фронт работ 3720 м)
| Выгрузка контейнеров со скреплениями мотовозом МПТ по фронту работ | контейнер | 134.1612 | 6.87 | 1.374 | 921.6874 | 1078.3743 | 10 | 107.8374 | 107.8374 | 8 м.п 2 маш.
1 | Развозка скреплений на однорельсовой тележке: |  |  |  |  | 0 | 0 | 35 | 567.7315 | 12 | 35 м.п
2 | - накладки, прокладки, подкладки | т | 4.2 | 64.99 | - | 272.958 | 319.3609
| - болты, втулки, шайбы, клеммы | т | 2.52 | 116.29 | - | 293.0508 | 342.8694
| Смена прокладок под подкладки с одновременной сменой на новые 2-х витковых - | прокладка | 110 | 23.846 | - | 2623.06 | 3068.9802
3 | Смена подрельсовых прокладок с одновременной сменой на новые клеммы | прокладка | 854 | 7.205 | - | 6153.07 | 7199.0919
4 | Смена 2-х витковых шайб для закладных болтов | шайба | 3416 | 1.714 | - | 5855.024 | 6850.3781
5 | Замена негодных деталей стыковых скреплений: |  |  |  |  | 0 | 0
6 | - накладок | накладка | 8.4 | 35.87 | - | 301.308 | 352.5304
| - стыковых болтов | болт | 14 | 4.228 | - | 59.192 | 69.2546
| - шайб стыковых | шайба | 28 | 3.69 | - | 103.32 | 120.8844
| Сборка дефектных скреплений в контейнеры: |  |  |  |  | 0 | 0
7 | - накладки | т | 0.223 | 18.3 | - | 4.0809 | 4.7747
| - подкладки, прокладки | т | 4.32 | 24.3 | - | 104.976 | 122.8219
| - болты, клеммы, шайбы, втулки | т | 2.52 | 64.3 | - | 162.036 | 189.5821
| Погрузка контейнеров со скреплениями МПТ на платформу | контейнер | 133.2 | 7.77 | 1.554 | 1034.964 | 1210.9079
8 | Приведение машины ВПР-02 в рабочее положение | привед. | 1 | 16.38 | 5.46 | 16.38 | 19.1646 | 3 |  | 365.9909 | 3 маш.
9 | Выправка пути машиной ВПР-02 | шпала | 7101 | 0.1281 | 0.0427 | 909.6381 | 1064.2766
10 | Приведение машины ВПР-02 в транспортное положение | привед. | 1 | 12.42 | 4.14 | 12.42 | 14.5314
11 | Итого на фронт работ 3720 м: | чел-мин |  |  |  | 18827.1652 | 22027.7833
| Итого на фронт работ 13400 м: | чел-мин |  |  |  | 67818.2834 | 79347.3916
6.4.2. С укладкой разделительного слоя из нетканого материала. (Фронт работ в «окно» - 3720м)
| Подготовка места для зарядки щебнеочистительной машины СЧ-601 | место | 1 | 85 | - | 85 | 99.45 | 6 | 16.575 |  | 6 м.п
1 | Оформление закрытия перегона, пробег машин к месту работ и снятие напряжения с контактной сети | мин | - | - | 14 | 14 | 16.38 | 1 | 16.38
2 | Зарядка щебнеочистительной машины СЧ-601 | зарядка | 1 | 300 | 20 | 300 | 351 | 25 | 1373.6013 | 1373.6013 | 8 м.п 17 маш.
3 | Очистка щебня щебнеочистительной машиной СЧ-601 | м3 | 12181 | 1.755 | 0,117 | 21377.655 | 25011.8563
4 | Установка рулонов нетканого материала на штангу машины | рулон | 153.6 | 48 | 3,2 | 7372.8 | 8626.176
5 | Разрядка щебнеочистительной машины СЧ-601 | разрядка | 1 | 300 | 20 | 300 | 351
6 | Поправка шпал по меткам | шпала | 690 | 4.78 | - | 3298.2 | 3858.894 | 10 | 385.8894 |  | 10 м.п
7 | Выгрузка щебеночного балласта из хоппер-дозатор | м3 | 3000 | 0.28 | 0,14 | 840 | 982.8 | 4 |  | 245.7 | 4 маш.
8 | Приведение машины ВПР-02 в рабочее положение | привед. | 7.576 | 16.38 | 5,46 | 124.0949 | 145.191 | 3 |  | 433.8574 | 3 маш.
9 | Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал машиной ВПР-02 | шпала | 6981 | 0.1281 | 0,0427 | 894.2661 | 1046.2913
10 | Приведение машины ВПР-02 в транспортное положение | привед. | 7.576 | 12.42 | 4,14 | 94.0939 | 110.0899
11 | Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором | км | 3.59 | 106.6 | 53,3 | 382.694 | 447.752 | 3 |  | 149.2507 | 3 маш.
12 | Оправка балластной призмы планировщиком балласта | км | 3.59 | 267 | 89 | 958.53 | 1121.4801 | 3 |  | 373.8267 | 3 маш.
13 | Итого на фронт работ 3100 м: | чел-мин |  |  |  | 36041.3339 | 42168.3607
| Итого на фронт работ 13400 м: | чел-мин |  |  |  | 129826.3103 | 151896.783
6.5. Выправочно-отделочные работы
| Уборка лишнего балласта у опор контактной сети автомотрисой АГД с прицепом УП | м3 | 4.9608 | 20 | 10 | 99.216 | 116.0827 | 2 |  | 58.0414 | 2 маш.
1 | Подкрепление клеммных и закладных болтов машиной ПМГ | шпала | 6926 | 0.1293 | 0,0431 | 895.5318 | 1047.7722 | 3 |  | 349.2574 | 3 маш.
2 | Выгрузка балласта из хоппер-дозаторов | м3 | 781.2 | 0.56 | 0,14 | 437.472 | 511.8422 | 4 |  | 127.9606 | 2 м.п, 2 маш.
3 | Приведение машины ВПР-02 в рабочее положение | привед. | 2 | 16.38 | 5,46 | 32.76 | 38.3292 | 3 |  | 196.4412 | 3 маш.
4 | Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал машиной ВПР-02 | шпала | 3482.4 | 0.1281 | 0,0427 | 446.0954 | 521.9317
5 | Приведение машины ВПР-02 в транспортное положение | привед. | 2 | 12.42 | 4,14 | 24.84 | 29.0628
6 | Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором | км | 1.85 | 156.8 | 78,4 | 290.08 | 339.3936 | 2 |  | 169.6968 | 2 маш.
7 | Выгрузка балласта из хоппер-дозаторов | м3 | 464.4 | 0.56 | 0,14 | 260.064 | 304.2749 | 4 |  | 76.0687 | 2 м.п, 2 маш.
8 | Приведение машины Дуоматик в рабочее положение | привед. | 2 | 15.36 | 3,84 | 30.72 | 35.9424 | 4 |  | 129.2438 | 4 маш.
9 | Выправка пути в плане и профиле машиной Дуоматик | шпала | 3482.4 | 0.108 | 0,027 | 376.0992 | 440.0361
10 | Приведение машины Дуоматик в транспортное положение | привед. | 2 | 17.52 | 4,38 | 35.04 | 40.9968
11 | Стабилизацияы балластной призмы динамическим стабилизатором | км | 1.85 | 156.8 | 78,4 | 290.08 | 339.3936 | 2 |  | 169.6968 | 2 маш.
12 | Отделка балластной призмы планировщиком балласта | км | 1.85 | 105 | 35 | 194.25 | 227.2725 | 3 |  | 75.7575 | 3 маш.
13 | Подрезка балласта под подошвой рельса | м нити | 7.44 | 1.93 | - | 14.3592 | 16.8003 | 19 | 59.5875 | - | 19 м.п
14 | Окраска путевых знаков: |  |  |  |  | 0 | 0
15 | - километровых | знак | 3.7 | 14.83 | - | 54.871 | 64.1991
| - пикетных | знак | 37 | 11.51 | - | 425.87 | 498.2679
| Ремонт переезда с укладкой постоянного переездного настила | м | 12 | 39.38 | - | 472.56 | 552.8952
16 | Шлифовка рельсов рельсошлифовальным поездом | км | 3.5 | 180 | 15 | 630 | 737.1 | 8 |  | 92.1375 | 8 маш.
17 | Итого на фронт работ 3720 м: | чел-мин |  |  |  | 3073.9934 | 3596.5723
| Итого на фронт работ 13400 м: | чел-мин |  |  |  | 11072.987 | 12955.3948