## Лист1
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Технич. норма времени на измеритель (рабочие) | Технич. Норма времени на измеритель (машины) | затраты труда в чел-мин |  | Число рабочих, чел | Продолжительность работы, мин
[6 empty] | на работу | На работу с учетом поправочного коэффициента |  | рабочих | машин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 Подготовительные работы(Фронт работ 3720 м)
1 | Очистка рельсов и скреплений от грязи машиной РОМ-3 | м пути | 3700 | 0.06 | 0.02 | 222 | 259.74
2 | Разборка постоянного переездного настила с укладкой временного | м настила | 11.628 | 13.37 | - | 155.4664 | 181.8956
3 | Опробование и смазка клеммных и закладных болтов машиной ПМГ | шпала | 1909 | 0.1293 | 0.0431 | 246.8337 | 288.7954
4 | Разметка осей шпал на шейке рельса масляной краской | шпала | 1909 | 0.302 | - | 576.518 | 674.5261
| Итого на фронт работ 3720 м: | чел-мин |  |  |  | 1200.8181 | 1404.9571
| Итого на фронт работ 13400 м: | чел-мин |  |  |  | 4325.5274 | 5060.8671
6.2. Работы по замене дефектных шпал (Фронт работ 3720 м)
1 | Оформление закрытия перегона | мин | - | - | 14 | 14 | 16.38 |  | 16
2 | Приведение комплекса по замене шпал в рабочее положение | привед. | 1 | 25 | 5 | 25 | 29.25 |  |  | 29
3 | Выгрузка железобетонных шпал мотовозом МПТ с платформы ПШ по местам смены | шпала | 82 | 7.125 | 1.425 | 584.25 | 683.5725 | 3 | 227.8575
4 | Замена дефектных шпал машиной МСШУ: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 398.119
| - отвинчивание гаек клеммных болтов и снятие клеммных сборок на заменяемых шпалах | клемма | 328 | 0.55 | - | 180.4 | 211.068 | 3 | 70.356
| - отрыв балласта у торцов заменяемых шпал | торец шпалы | 82 | 1.07 | - | 87.74 | 102.6558 | 3 | 34.2186
| - отвинчивание гаек закладных болтов | гайка | 328 | 0.67 | - | 219.76 | 257.1192 | 3 | 85.7064
| - вытаскивание дефектной шпалы машиной МСШУ | шпала | 82 | 0.88 | 0.88 | 72.16 | 84.4272 | 3 | 28.1424
| - разрывание постели шпал | шп. ящик | 82 | 0.759 | - | 62.238 | 72.8185 | 3 | 24.2728
| - затаскивание новой шпалы | шпала | 82 | 1.08 | 1.08 | 88.56 | 103.6152 | 3 | 34.5384
| - постановка подрельсовой прокладки | прокладка | 164 | 0.57 | - | 93.48 | 109.3716 | 3 | 36.4572
| - постановка клеммных сборок и завинчивание гаек, кл. сборка | кл.сборка | 328 | 0.66 | - | 216.48 | 253.2816 | 3 | 84.4272
5 | Переезд машины МСШУ по фронту работ | переезд | 82 | 0.12 | 0.12 | 9.84 | 11.5128 |  |  | 12
7 | Приведение машины ВПР-02 в рабочее положение | привед. | 1 | 16.38 | 5.46 | 16.38 | 19.1646 |  |  | 19
8 | Подбивка вновь уложенных и смежных (по 4 шт. с каждой стороны) шпал машиной ВПР-02 | шпала | 328 | 0.1281 | 0.0427 | 42.0168 | 49.1597 |  |  | 16.4
9 | Переезд машины ВПР-02 | переезд | 82 | 0.36 | 0.12 | 29.52 | 34.5384 |  |  | 35
10 | Приведение машины ВПР-02 в транспортное положение | привед. | 1 | 12.42 | 4.14 | 12.42 | 14.5314 |  | 15
11 | Погрузка на платформу краном мотовоза МПТ сменных железобетонных шпал с переездом по фронту работ | шпала | 82 | 8.04 | 1.608 | 659.28 | 771.3576 | 10 | 77.1358
| Итого на фронт работ 3720 м: | чел-мин |  |  |  | 2413.5248 | 2823.824
| Итого на фронт работ 13400 м: | чел-мин |  |  |  | 8693.8797 | 10171.8392
6.3 Работы по замене дефектных скреплений (с удалением регулировочных прокладок) (фронт работ 3720 м)
1 | Выгрузка контейнеров со скреплениями мотовозом МПТ по фронту работ | контейнер | 134.1612 | 6.87 | 1.374 | 921.6874 | 1078.3743 | 10 | 107.8374
2 | Развозка скреплений на однорельсовой тележке: |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0
| - накладки, прокладки, подкладки | т | 4.2 | 64.99 | - | 272.958 | 319.3609 | 10 | 31.9361
| - болты, втулки, шайбы, клеммы | т | 2.52 | 116.29 | - | 293.0508 | 342.8694 | 10 | 34.2869
3 | Смена прокладок под подкладки с одновременной сменой на новые 2-х витковых - | прокладка | 155 | 23.846 | - | 3696.13 | 4324.4721 | 15 | 288.2981
4 | Смена подрельсовых прокладок с одновременной сменой на новые клеммы | прокладка | 155 | 7.205 | - | 1116.775 | 1306.6268 | 15 | 87.1085 |  | 157.3556
5 | Смена 2-х витковых шайб для закладных болтов | шайба | 620 | 1.714 | - | 1062.68 | 1243.3356 | 15 | 82.889
6 | Замена негодных деталей стыковых скреплений: |  |  |  |  | 0 | 0
| - накладок | накладка | 8.4 | 35.87 | - | 301.308 | 352.5304 | 10 | 35.253
| - стыковых болтов | болт | 14 | 4.228 | - | 59.192 | 69.2546 | 10 | 6.9255
| - шайб стыковых | шайба | 28 | 3.69 | - | 103.32 | 120.8844 | 10 | 12.0884
7 | Сборка дефектных скреплений в контейнеры: |  |  |  |  | 0 | 0 | 10
| - накладки | т | 0.223 | 18.3 | - | 4.0809 | 4.7747 | 10 | 0.47747
| - подкладки, прокладки | т | 4.32 | 24.3 | - | 104.976 | 122.8219 | 10 | 12.2822
| - болты, клеммы, шайбы, втулки | т | 2.52 | 64.3 | - | 162.036 | 189.5821 | 10 | 18.9582
8 | Погрузка контейнеров со скреплениями МПТ на платформу | контейнер | 133.2 | 7.77 | 1.554 | 1034.964 | 1210.9079 | 10 | 121.0908
9 | Приведение машины ВПР-02 в рабочее положение | привед. | 1 | 16.38 | 5.46 | 16.38 | 19.1646 | 1 | 19.1646
10 | Выправка пути машиной ВПР-02 | шпала | 7101 | 0.1281 | 0.0427 | 909.6381 | 1064.2766 |  | 355.05
11 | Приведение машины ВПР-02 в транспортное положение | привед. | 1 | 12.42 | 4.14 | 12.42 | 14.5314 | 1 | 14.5314
| Итого на фронт работ 3720 м: | чел-мин |  |  |  | 10071.5962 | 11783.7676
| Итого на фронт работ 13400 м: | чел-мин |  |  |  | 36279.4058 | 42446.9048
6.4. Основные работы по очистке щебеночного балласта
6.4.2. С укладкой разделительного слоя из нетканого материала. (Фронт работ в «окно» - 3720м)
1 | Подготовка места для зарядки щебнеочистительной машины СЧ-601 | место | 1 | 85 | - | 85 | 99.45 | 3 | 33.15
2 | Оформление закрытия перегона, пробег машин к месту работ и снятие напряжения с контактной сети | мин | - | - | 14 | 14 | 16.38 | 1 | 16.38
3 | Зарядка щебнеочистительной машины СЧ-601 | зарядка | 1 | 300 | 20 | 300 | 351 | 3 | 117 |  | В
4 | Очистка щебня щебнеочистительной машиной СЧ-601 | м3 | 12181 | 1.755 | 0,117 | 21377.655 | 25011.8563 | 2 |  | 625.2964
5 | Установка рулонов нетканого материала на штангу машины | рулон | 153.6 | 48 | 3,2 | 7372.8 | 8626.176 | 10 | 862.6176
6 | Разрядка щебнеочистительной машины СЧ-601 | разрядка | 1 | 300 | 20 | 300 | 351 | 3 | 117
7 | Поправка шпал по меткам | шпала | 690 | 4.78 | - | 3298.2 | 3858.894 | 10 | 385.8894
8 | Выгрузка щебеночного балласта из хоппер-дозатор | м3 | 3000 | 0.28 | 0,14 | 840 | 982.8 | 4 | 245.7
9 | Приведение машины ВПР-02 в рабочее положение | привед. | 7.576 | 16.38 | 5,46 | 124.0949 | 145.191 | 2 | 72.5955
10 | Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал машиной ВПР-02 | шпала | 6981 | 0.1281 | 0,0427 | 894.2661 | 1046.2913 | 3 | 348.7638
11 | Приведение машины ВПР-02 в транспортное положение | привед. | 7.576 | 12.42 | 4,14 | 94.0939 | 110.0899 | 3 | 36.6966
12 | Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором | км | 3.59 | 106.6 | 53,3 | 382.694 | 447.752 | 3 | 149.2507
13 | Оправка балластной призмы планировщиком балласта | км | 3.59 | 267 | 89 | 958.53 | 1121.4801 | 3 | 373.8267
| Итого на фронт работ 3100 м: | чел-мин |  |  |  | 36041.3339 | 42168.3607 | 50
| Итого на фронт работ 13400 м: | чел-мин |  |  |  | 129826.3103 | 151896.783
6.5. Выправочно-отделочные работы
1 | Уборка лишнего балласта у опор контактной сети автомотрисой АГД с прицепом УП | м3 | 4.9608 | 20 | 10 | 99.216 | 116.0827 | 2 | 58.0414
2 | Подкрепление клеммных и закладных болтов машиной ПМГ | шпала | 3482.7912 | 0.1293 | 0,0431 | 450.3249 | 526.8801 |  | #DIV/0!
3 | Выгрузка балласта из хоппер-дозаторов | м3 | 781.2 | 0.56 | 0,14 | 437.472 | 511.8422 |  | #DIV/0!
4 | Приведение машины ВПР-02 в рабочее положение | привед. | 2 | 16.38 | 5,46 | 32.76 | 38.3292 |  | #DIV/0!
5 | Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал машиной ВПР-02 | шпала | 3482.4 | 0.1281 | 0,0427 | 446.0954 | 521.9317 |  | #DIV/0!
6 | Приведение машины ВПР-02 в транспортное положение | привед. | 2 | 12.42 | 4,14 | 24.84 | 29.0628 |  | #DIV/0!
7 | Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором | км | 1.85 | 156.8 | 78,4 | 290.08 | 339.3936 |  | #DIV/0!
8 | Выгрузка балласта из хоппер-дозаторов | м3 | 464.4 | 0.56 | 0,14 | 260.064 | 304.2749 |  | #DIV/0!
9 | Приведение машины Дуоматик в рабочее положение | привед. | 2 | 15.36 | 3,84 | 30.72 | 35.9424 |  | #DIV/0!
10 | Выправка пути в плане и профиле машиной Дуоматик | шпала | 3482.4 | 0.108 | 0,027 | 376.0992 | 440.0361 |  | #DIV/0!
11 | Приведение машины Дуоматик в транспортное положение | привед. | 2 | 17.52 | 4,38 | 35.04 | 40.9968 |  | #DIV/0!
12 | Стабилизацияы балластной призмы динамическим стабилизатором | км | 1.85 | 156.8 | 78,4 | 290.08 | 339.3936 |  | #DIV/0!
13 | Отделка балластной призмы планировщиком балласта | км | 1.85 | 105 | 35 | 194.25 | 227.2725 |  | #DIV/0!
14 | Подрезка балласта под подошвой рельса | м нити | 7.44 | 1.93 | - | 14.3592 | 16.8003 |  | #DIV/0!
15 | Окраска путевых знаков: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| - километровых | знак | 3.7 | 14.83 | - | 54.871 | 64.1991 |  | #DIV/0!
| - пикетных | знак | 37 | 11.51 | - | 425.87 | 498.2679 |  | #DIV/0!
16 | Ремонт переезда с укладкой постоянного переездного настила | м | 12 | 39.38 | - | 472.56 | 552.8952 |  | #DIV/0!
17 | Шлифовка рельсов рельсошлифовальным поездом | км | 3.5 | 180 | 15 | 630 | 737.1 |  | #DIV/0!
| Итого на фронт работ 3720 м: | чел-мин |  |  |  | 3073.9934 | 3596.5723
| Итого на фронт работ 13400 м: | чел-мин |  |  |  | 11072.987 | 12955.3948